Приложение N 2

к Контракту N _____

от "__" ________ 2006 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

по теме: "Научное исследование закономерностей изменения параметров безопасности транспортных средств в реальных условиях эксплуатации в течение их жизненного цикла".

┌──────┬─────────────────────────────────┬─────────┬─────────────┐

│    N      │    Наименование основных этапов      │    Срок:    │    Расчетная    │

│этапов│    и выходных документов по теме    │начало - │        цена,        │

│работы│                                                                  │окончание│тыс. руб. <*>│

│            │                                                                  │                  ├─────────────┤

│            │                                                                  │                  │    в % к цене │

│            │                                                                  │                  │    контракта    │

├──────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│1.        │- Разработка организационного        │Август - │2500,0              │

│            │проекта системы мониторинга            │декабрь    ├─────────────┤

│            │свойств автомобильной техники в    │2006 г.    │6%                      │

│            │эксплуатации                                          │                  │                          │

├──────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│2.        │- Разработка комплекса норматив- │Январь - │12500,0            │

│            │ных и методических документов по │декабрь    ├─────────────┤

│            │исследованию закономерностей          │2007 г.    │30%                    │

│            │изменения технического состояния │                  │                          │

│            │автотранспортных средств, осно-    │                  │                          │

│            │ванных на системе мониторинга        │                  │                          │

│            │свойств автомобильной техники в    │                  │                          │

│            │эксплуатации                                          │                  │                          │

├──────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│3.        │- Сбор и анализ информации об        │Январь - │6000,0              │

│            │изменении технического состояния │декабрь    ├─────────────┤

│            │автотранспортных средств на            │2008 г.    │17%                    │

│            │основе системы мониторинга;            │                 │                          │

│            │- разработка рекомендаций по          │                  │                          │

│            │совершенствованию технической        │                  │                          │

│            │эксплуатации автотранспортных        │                  │                          │

│            │средств                                                    │                  │                          │

├──────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│4.        │- Научные исследования закономер-│Январь      │20000,0            │

│            │ностей изменения параметров бе-    │2009 г. -├─────────────┤

│            │зопасности транспортных средств    │декабрь    │47%                    │

│            │в эксплуатации в течение их жиз- │2012 г.    │                          │

│            │ненного цикла на базе созданной    │                  │                          │

│            │системы мониторинга;                          │                  │                          │

│            │- разработка оценочных индикато- │                  │                          │

│            │ров эффективности мероприятий по │                  │                          │

│            │созданию системы мониторинга          │                  │                          │

│            │изменения параметров безопасности│                  │                          │

│            │транспортных средств в эксплуата-│                  │                          │

│            │ции в течение их жизненного            │                  │                          │

│            │цикла, и методических рекоменда- │                  │                          │

│            │ций по их мониторингу                        │                 │                          │

└──────┴─────────────────────────────────┴─────────┴─────────────┘

Всего: 41000,0 тыс. руб.

--------------------------------

<*> Будет откорректирована по результатам конкурсных торгов.

Заказчик

Заместитель руководителя

Федерального дорожного агентства

А.М.ЧАБУНИН