Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 11.03.2010.

Форма N 2

Технология разработки и реализации

Программы по оптимизации численности персонала

| N п/п | Мероприятия | Срок выполнения мероприятий | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап | Подготовительный |  |  |
| 1.1 | Создание рабочей группы, определение задач и направлений оптимизации численности | Сентябрь 2007 г. | Зам. дир. по персоналу |
|  | состав рабочей группы: руководители и специалисты службы по персоналу, по общим вопросам, производственных и технических служб |  |  |
| 1.2 | Проведение: - анализа динамики численности и объемов производства (оказания услуг), оценки максимальной производительности и других показателей эффективности труда; - комплексной количественной и качественной оценки персонала, определение дополнительной потребности в персонале в связи с вводом новых объектов, увеличением объемов работ; - оценки организационной структуры управления; - оценки состояния нормирования труда, - оценки состояния организации труда и использования рабочего времени; - анализа имеющихся на предприятии мотивационных схем, направленных на работу с меньшей численностью; - сравнительного анализа показателей численности и объема продукции с передовыми зарубежными и российскими предприятиями отрасли | Октябрь 2007 г. | Нач. отд. ООТиЗ, нач. отд. бюджетирования |
| 1.3 | Расчет оптимизации численности персонала (форма N 1) | Октябрь 2007 г. | Нач. отд. ООТиЗ |
| 2 этап | Организация мероприятий по направлениям оптимизации численности |  |  |
| 2.1 | Определение направлений оптимизации численности по объектам (подразделениям) и периодам | Ноябрь 2007 г. | Зам. дир. по персоналу |
| 2.2 | Определение вариантов дальнейшей занятости высвобождаемых работников | Ноябрь 2007 г. | Нач. отд. кадров |
| 2.3 | Разработка программы опережающего профессионального переобучения работников (без отрыва от производства), намеченных к высвобождению | Ноябрь 2007 г. | Нач. отд. подготовки кадров |
| 2.4 | Разработка мотивационных схем, направленных на работу с меньшей численностью | Ноябрь 2007 г. | Нач. отд. ООТиЗ |
| 2.5 | Определение способа стимулирования перехода на пенсию работников, достигших пенсионного возраста (например, выплата дополнительных компенсаций при увольнении), добровольного увольнения лиц предпенсионного возраста (например, через назначение досрочной пенсии) |  |  |
| 2.6 | Подготовка и организация информационно- разъяснительной работы: - по доведению до персонала целей и задач оптимизации численности; - о возможных льготах, преимуществах в случае добровольного перехода на пенсию, перевода на другое предприятие; - по вопросам переобучения и вариантам последующего трудоустройства | Декабрь 2007 г. | Зам. дир. по персоналу |
| 2.7 | Организация взаимодействия со службами занятости, кадровыми агентствами по вопросу обеспечения занятости высвобождаемых работников |  |  |
| 2.8 | Подготовка пакета документов, связанных с реализацией мероприятий по оптимизации численности |  |  |